## Projektplanlægger
Team Blå Stue
[5 empty] | Fremhævning af tidsrum: | 1 |  |  | Varighed for plan | [5 empty] | Faktisk startdato |  |  |  |  | % fuldført |  |  |  |  | Faktisk (ud over plan) | [7 empty] | % fuldført (ud over plan) | [7 empty] | Periode = 1 time
AKTIVITET | STARTDATO FOR PLAN | VARIGHED FOR PLAN | FAKTISK STARTDATO | FAKTISK VARIGHED | PROCENTDEL FULDFØRT | TIDSRUM
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189
Briefing. (Tobias) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0%
Opsætning af base-website og database. (Benny) | 3 | 14 | 0 | 0 | 0%
Udarbejde design i photoshop, tilpasse grafikelementer. (Kjeld) | 3 | 16 | 0 | 0 | 0%
Opsætning af design HTML/CSS, inklusiv menuer og andre gentagende elementer. (Kjeld) | 19 | 8 | 0 | 0 | 0%
Gør designet responsivt (Bootstrap). (Benny) | 19 | 8 | 0 | 0 | 0%
Opsætning af forside HTML/CSS, statisk. (Egon & Kjeld) | 27 | 4 | 0 | 0 | 0%
Opsætning af Nyheds siden HTML/CSS, statisk. (Egon & Kjeld) | 31 | 4 | 0 | 0 | 0%
Opsætning af Nyheds detalje side HTML/CSS, statisk. (Egon & Kjeld) | 35 | 4 | 0 | 0 | 0%
Opsætning af Aktivitets siden HTML/CSS, statisk. (Tobias) | 27 | 4 | 0 | 0 | 0%
Opsætning af Aktivitets detalje siden HTML/CSS, statisk. (Tobias) | 19 | 4 | 0 | 0 | 0%
Opsætning af kontakt siden HTML/CSS, statisk. (Tobias) | 23 | 4 | 0 | 0 | 0%
Opsætning af kontaktsidens formular (Clientside validering). (Egon) | 19 | 6 | 0 | 0 | 0%
Kontaktside validering af data (serverside) samt indsæt i DB (INSERT). (Egon) | 43 | 10 | 0 | 0 | 0%
Loginformular til backend, validering, database, sessions. (Benny) | 27 | 12 | 0 | 0 | 0%
Vis oversigt over alle aktiviteter, hent fra DB (SELECT). (Tobias) | 31 | 8 | 0 | 0 | 0%
Opret aktivitet, HTML/CSS formular, validering, indsæt DB (INSERT). (Egon) | 53 | 10 | 0 | 0 | 0%
Aktivitet admin billede upload funktioner, flyt til server, slet fra server, sikring af unikke filnavne. (Benny) | 43 | 8 | 0 | 0 | 0%
Ret aktivitet, genbrug form og validering fra opret aktivitet, hent den ønskede aktivitet fra DB og udfyld formularen, opdater database (OPDATE). (Egon) | 63 | 10 | 0 | 0 | 0%
Slet aktivitet, slet fra databsen (DELETE). (Benny) | 51 | 6 | 0 | 0 | 0%
Vis oversigt over alle henvendelser, hent fra DB (SELECT). (Tobias) | 43 | 8 | 0 | 0 | 0%
Slet nyhed slet fra databsen (DELETE). (Benny) | 57 | 4 | 0 | 0 | 0%
Gør forside siden dynamisk, vis de seneste 3 nyheder. (Egon & Kjeld) | 67 | 10 | 0 | 0 | 0%
Gør aktivitets siden dynamisk, vis 2 vilkårlige nyhder. (Egon & Kjeld) | 77 | 6 | 0 | 0 | 0%
Gør enkelt nyhed siden dynamisk. (Egon & Kjeld) | 83 | 10 | 0 | 0 | 0%
Gør enkelt aktivitet dynamisk. (Egon & Kjeld) | 93 | 6 | 0 | 0 | 0%
Alpha brugertest. (Alle) | 39 | 3 | 0 | 0 | 0%
Beta brugertest. (Egon, Kjeld & Tobias) | 99 | 24 | 0 | 0 | 0%
Kundemøder. (Tobias) Periodisk | 1 | 16 | 0 | 0 | 0%
Scrum (Egon, Kjeld & Tobias (Benny)) Periodisk | 1 | 2 | 0 | 0 | 0%
Alpha opsumerings møde med kunden. (Egon, Kjeld & Tobias) | 42 | 1 | 0 | 0 | 0%
Beta opsumerings møde med kunden. (Egon, Kjeld & Tobias) | 123 | 2 | 0 | 0 | 0%
Bugfixing & sidste opdateringer (Egon, Kjeld & Tobias) | 125 | 8 | 0 | 0 | 0%
Launch event planlægning (Kjeld) | 43 | 24 | 0 | 0 | 0%
Launch event arrangament (Kjeld) | 133 | 4 | 0 | 0 | 0%
398 timer i alt
| Kjeld | 11
| Benny | 6
| Egon | 10
| Tobias | 7